## WBS
A班
|  | 秋元淳矢,天笠智哉,小林広人 |  |  |  |  | 2017-10-23 | [8 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
 | time axis 2017-10-23 to 2018-02-12
ワークタイトル |  |  | 担当者 | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2017-10-23 to 2018-02-12
Xamarinを用いた多機能カレンダーの作成 |  |  |  | 66 | 2017-10-23 | 2018-01-22 | bar: 2017-10-23 to 2018-01-22
共通部分
|  | Menu | 天笠 | 10 | 2017-10-23 | 2017-11-05 | 2017-10-23: 3; 2017-10-24: 3; 2017-10-25: 3; 2017-10-26: 3; 2017-10-27: 3; 2017-10-28: 3; 2017-10-29: 3; 2017-10-30: 3; 2017-10-31: 3; 2017-11-01: 3; 2017-11-02: 3; 2017-11-03: 3; 2017-11-04: 3; 2017-11-05: 3
|  | ローカルデータ保存処理 | 秋元 | 5 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-01: 3; 2017-12-02: 3; 2017-12-03: 3; 2017-12-04: 3; 2017-12-05: 3; 2017-12-06: 3; 2017-12-07: 3
|  | Sync処理 | 秋元 | 5 | 2017-12-25 | 2017-12-31 | 2017-12-25: 3; 2017-12-26: 3; 2017-12-27: 3; 2017-12-28: 3; 2017-12-29: 3; 2017-12-30: 3; 2017-12-31: 3
|  | Webデータベース作成 | 秋元 | 5 | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-08: 3; 2017-12-09: 3; 2017-12-10: 3; 2017-12-11: 3; 2017-12-12: 3; 2017-12-13: 3; 2017-12-14: 3
|  | WebAPI作成 | 秋元 | 6 | 2017-12-15 | 2017-12-24 | 2017-12-15: 3; 2017-12-16: 3; 2017-12-17: 3; 2017-12-18: 3; 2017-12-19: 3; 2017-12-20: 3; 2017-12-21: 3; 2017-12-22: 3; 2017-12-23: 3; 2017-12-24: 3
Calender
|  | カレンダーView/ViewModel | 小林 | 19 | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 2017-11-06: 3; 2017-11-07: 3; 2017-11-08: 3; 2017-11-09: 3; 2017-11-10: 3; 2017-11-11: 3; 2017-11-12: 3; 2017-11-13: 3; 2017-11-14: 3; 2017-11-15: 3; 2017-11-16: 3; 2017-11-17: 3; 2017-11-18: 3; 2017-11-19: 3; 2017-11-20: 3; 2017-11-21: 3; 2017-11-22: 3; 2017-11-23: 3; 2017-11-24: 3; 2017-11-25: 3; 2017-11-26: 3; 2017-11-27: 3; 2017-11-28: 3; 2017-11-29: 3; 2017-11-30: 3
|  | カレンダーModel | 小林 | 10 | 2017-10-23 | 2017-11-05 | 2017-10-23: 3; 2017-10-24: 3; 2017-10-25: 3; 2017-10-26: 3; 2017-10-27: 3; 2017-10-28: 3; 2017-10-29: 3; 2017-10-30: 3; 2017-10-31: 3; 2017-11-01: 3; 2017-11-02: 3; 2017-11-03: 3; 2017-11-04: 3; 2017-11-05: 3
|  | カレンダー詳細View/ViewModel | 小林 | 1 | 2017-12-29 | 2017-12-31 | 2017-12-29: 3; 2017-12-30: 3; 2017-12-31: 3
ToDo
|  | ToDoView/ViewModel | 小林 | 5 | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2017-12-08: 3; 2017-12-09: 3; 2017-12-10: 3; 2017-12-11: 3; 2017-12-12: 3; 2017-12-13: 3; 2017-12-14: 3
|  | ToDoアイテム追加View/ViewModel | 小林 | 5 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2017-12-22: 3; 2017-12-23: 3; 2017-12-24: 3; 2017-12-25: 3; 2017-12-26: 3; 2017-12-27: 3; 2017-12-28: 3
|  | ToDo初期画面の処理 | 小林 | 5 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-01: 3; 2017-12-02: 3; 2017-12-03: 3; 2017-12-04: 3; 2017-12-05: 3; 2017-12-06: 3; 2017-12-07: 3
|  | ToDo追加画面の処理 | 小林 | 5 | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 2017-12-15: 3; 2017-12-16: 3; 2017-12-17: 3; 2017-12-18: 3; 2017-12-19: 3; 2017-12-20: 3; 2017-12-21: 3
WishList
|  | WishListView/ViewModel | 秋元 | 3 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-06: 3; 2017-11-07: 3; 2017-11-08: 3
|  | WishListアイテムの追加View/ViewModel | 秋元 | 3 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 2017-11-09: 3; 2017-11-10: 3; 2017-11-11: 3; 2017-11-12: 3; 2017-11-13: 3
|  | WishList初期画面の処理 | 秋元 | 5 | 2017-10-30 | 2017-11-05 | 2017-10-30: 3; 2017-10-31: 3; 2017-11-01: 3; 2017-11-02: 3; 2017-11-03: 3; 2017-11-04: 3; 2017-11-05: 3
|  | WishList追加画面の処理 | 秋元 | 13 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-14: 3; 2017-11-15: 3; 2017-11-16: 3; 2017-11-17: 3; 2017-11-18: 3; 2017-11-19: 3; 2017-11-20: 3; 2017-11-21: 3; 2017-11-22: 3; 2017-11-23: 3; 2017-11-24: 3; 2017-11-25: 3; 2017-11-26: 3; 2017-11-27: 3; 2017-11-28: 3; 2017-11-29: 3; 2017-11-30: 3
家計簿
|  | 家計簿統計画面View/ViewModel | 天笠 | 11 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 2017-11-20: 3; 2017-11-21: 3; 2017-11-22: 3; 2017-11-23: 3; 2017-11-24: 3; 2017-11-25: 3; 2017-11-26: 3; 2017-11-27: 3; 2017-11-28: 3; 2017-11-29: 3; 2017-11-30: 3; 2017-12-01: 3; 2017-12-02: 3; 2017-12-03: 3; 2017-12-04: 3
|  | 家計簿統計画面Model | 天笠 | 10 | 2017-11-06 | 2017-11-19 | 2017-11-06: 3; 2017-11-07: 3; 2017-11-08: 3; 2017-11-09: 3; 2017-11-10: 3; 2017-11-11: 3; 2017-11-12: 3; 2017-11-13: 3; 2017-11-14: 3; 2017-11-15: 3; 2017-11-16: 3; 2017-11-17: 3; 2017-11-18: 3; 2017-11-19: 3
|  | 家計簿残高画面View/ViewModel | 天笠 | 6 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2017-12-12: 3; 2017-12-13: 3; 2017-12-14: 3; 2017-12-15: 3; 2017-12-16: 3; 2017-12-17: 3; 2017-12-18: 3; 2017-12-19: 3
|  | 家計簿残高画面Model | 天笠 | 5 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 2017-12-05: 3; 2017-12-06: 3; 2017-12-07: 3; 2017-12-08: 3; 2017-12-09: 3; 2017-12-10: 3; 2017-12-11: 3
|  | アイテムの追加・変更・削除処理 | 天笠 | 10 | 2018-12-20 | 2019-01-02
その他
|  | 勉強期間 | 小林 | 5 | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 2017-10-23: 3; 2017-10-24: 3; 2017-10-25: 3; 2017-10-26: 3; 2017-10-27: 3; 2017-10-28: 3; 2017-10-29: 3
|  | 中間報告書(1) | 全員 | 5 | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-11-07: 3; 2017-11-08: 3; 2017-11-09: 3; 2017-11-10: 3; 2017-11-11: 3; 2017-11-12: 3; 2017-11-13: 3
|  | 中間報告書(2) | 全員 | 5 | 2017-12-12 | 2017-12-18 | 2017-12-12: 3; 2017-12-13: 3; 2017-12-14: 3; 2017-12-15: 3; 2017-12-16: 3; 2017-12-17: 3; 2017-12-18: 3
|  | 実験発表会予稿、作品PRポスター | 全員 | 5 | 2017-01-17 | 2017-01-23
|  | 実験報告書 | 全員 | 5 | 2017-02-01 | 2017-02-07

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2017-10-23 |  | 7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7